## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 阿克喀什乡石榴定植项目 |  | 项目负责人及电话 | 黄凯(13629985789)
主管部门 |  |  | 喀什市自然资源局 |  | 实施单位 | 喀什市阿克喀什乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 24.89 | 24.89 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 4.18 | 4.18 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 20.71 | 20.71 |  | - | 100% | -
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目总投资24.89万元，资金来源为乡村振兴资金4.18万元，增减挂资金20.71万元。 规模571.3亩，按照株行距3*4米，共571.3亩（脱贫户76.7亩） ，每亩55株，每株补助7.92元标准，定植两 年以上石榴。 绩效分析力争当年成活率达75%以上，改善生态环境。前3年套种林下小麦，亩均增收200元以上，保障粮食 |  |  |  | 项目实际支付资金24.89万元，在阿克喀什乡1村、2村、3村、4村、6村、定植三年生1.5公分以上软籽石榴 571.3亩，每亩55株，当年种植作物成活率达85%，带动增加贫困人口全年总收入1.53万元，项目受益脱贫人 口数153人，受益脱贫户35户，受益脱贫人口满意度达95%，受益一般户满意度达95%。激发贫困人口内生动 力，拓展增收渠道，带动农户增收。
绩效 指标 | 安全 第3年每亩年 一级指标 | 益300元 其后每年 二级指标 | 增收30% 第6年每亩年稳定增收3000元以上 既改三级指标 | 乡村生态环镜 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 石榴定植面积(≥**亩) | 5 | ≥571.3亩 | 571.3亩 | 5
|  |  | 涉及乡镇脱贫村(个) | 5 | =5个 | 5个 | 5
|  |  | 每亩石榴定植数量（株） | 5 | =55株 | 55株 | 5
|  | 质量指标 | 苗木成活率 (≥**%） | 8 | ≥75% | 85% | 8 | 苗木定植后，加强管理，验收时成活率明显提高
|  |  | 苗木良种使用率 (≥**%） | 7 | ≥90% | 90% | 7
|  | 时效指标 | 采购及时率（%） | 4 | 100% | 100% | 4
|  |  | 项目开始时间 | 3 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 3
|  |  | 项目完成时间 | 3 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 3
|  | 成本指标 | 单株补助标准 (≤**元/株） | 10 | ≤7.92元/株 | 7.92元/株 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元） | 10 | ≥1.53万元 | 1.53万元 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户户数 (≥**户） | 5 | ≥35户 | 35户 | 5
|  |  | ★★★受益脱贫人口数 (≥**人） | 5 | ≥153人 | 153人 | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 促进林果业发展 | 10 | 持续促进 | 达成预期指标 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 (≥**%） | 5 | ≥95% | 95% | 5
|  |  | 受益一般户满意度 (≥**%） | 5 | ≥95% | 100% | 5 | 偏差原因分析设置预期指标时，标准较低，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大。偏差改进措施根据本年度满 意度情况，设置来年预期指标时，提高预期标准，设置相关指 标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100