## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 阿瓦提乡4村示范村建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 张相相(15199332118)
主管部门 |  |  | 喀什市农业农村局 |  | 实施单位 | 喀什市阿瓦提乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 163.32 | 163.32 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 163.32 | 163.32 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | 0% | -
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 总投资163.32万元，在4村5个温室拱棚区各修建一座 500㎡的蓄水池；项目建成后，可提升对农田灌溉用水 的管控水平，为农户取水提供及时便利 ，节约劳动成本 ，提高农产品产量 ，促进农民增收 。带动增加脱贫人 口全年总收入2.5万元，受益脱贫户人口数912人。 |  |  |  | 本项目实际支出163.32万元，由阿瓦提乡人民政府负责实施 ，依据联合验收单 ，已完成5座蓄水池建设 ， 占地 500平方米；实施本项目带动增加脱贫人口全年总收入为 2.5万元，受益脱贫人口数为912人，本项目完成后， 有效促进乡村经济的持续稳定发展 。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建蓄水池（**个） | 15 | =5个 | 5个 | 15
|  | 质量指标 | 工程（项目）验收合格率（**%） | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（**%） | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 项目完成时间 | 5 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 5
|  | 成本指标 | 蓄水池建设成本 (≤**万元/个） | 10 | ≤32.664万元/个 | 32.664万元/个 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元） | 10 | ≥2.5万元 | 2.5万元 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数 (≥**人） | 5 | ≥912人 | 912人 | 5
|  |  | 受益脱贫户 (≥**户） | 5 | ≥221户 | 221户 | 5
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 (≥**年） | 10 | ≥20年 | 20年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 (≥**%） | 10 | ≥95% | 100% | 10 | 偏差原因分析设置预期指标时 ，标准较低，实际完成率较好 ，造 成实际与预期满意度偏差较大 。偏差改进措施根据本年度满意度 情况，设置来年预期指标时 ，提高预期标准 ，设置相关指标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100