## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 项目管理费项目 |  | 项目负责人及电话 | 刘斌(13999080299)
主管部门 |  |  | 喀什市乡村振兴局 |  | 实施单位 | 喀什市乡村振兴局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 43.2 | 43.2 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 43.2 | 43.2 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | 0% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目总投资43.2万元，用于脱贫攻坚档案馆数字化建设以及档案物资购置 ；巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接 .做好脱贫成效宣传 工作 。受益脱贫人口数 74069人 |  |  |  | 本项目已于2021年12月完成，实际已制作500套脱贫攻坚故事会 、3套脱贫攻坚图文集 、25套脱贫攻坚总结 ，购置了19757 个档案盒 ，管理1份档案物资 ，完成1次脱贫攻坚档案整理及数字化建设 ，总计支付资金43.2万元 。通过实施该项目 ，巩 固了脱贫成果 ，做好了脱贫成效宣传工作 。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 制作脱贫攻坚故事会 （**套） | 3 | =500套 | 500套 | 3
|  |  | 制作脱贫攻坚图文集 （**套） | 3 | =3套 | 3套 | 3
|  |  | 制作脱贫攻坚总结 （**套） | 3 | =25套 | 25套 | 3
|  |  | 档案盒(**个) | 2 | =19757个 | 19757个 | 2
|  |  | 档案管理物资 （**份） | 2 | =1份 | 1份 | 2
|  |  | 脱贫攻坚档案整理及数字化建设 （**次） | 2 | =1次 | 1次 | 2
|  | 质量指标 | 制作物资验收合格率 （**%） | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 （**%） | 3 | 100% | 100% | 3
|  |  | 项目完成时间 | 3 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 3
|  | 成本指标 | 制作脱贫攻坚故事会 (≤**元） | 3 | ≤31500元 | 31500元 | 3
|  |  | 制作脱贫攻坚图文集 (≤**元） | 2 | ≤750元 | 750元 | 2
|  |  | 制作脱贫攻坚总结 (≤**元） | 2 | ≤7500元 | 7500元 | 2
|  |  | 档案盒(≤**元) | 2 | ≤40514.3元 | 40514.3元 | 2
|  |  | 档案管理物资 (≤**元） | 2 | ≤5009元 | 5009元 | 2
|  |  | 脱贫攻坚档案整理及数字化建设 (≤**万元） | 3 | ≤34.67万元 | 34.66814万元 | 3
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | ★受益脱贫人口数 (≥**人） | 12 | ≥74069人 | 74069人 | 12
|  |  | 受益脱贫户数 （**户） | 10 | =18123户 | 18123户 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 为乡村振兴工作提供有效指导 | 8 | 持续提供 | 达成预期指标 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇满意度 (≥**%） | 10 | ≥95% | 98% | 10 | 偏差原因分析本项目共发放问卷 10份，其中1人选择较大 ，导 致本指标实际完成值为98%，出现偏差 。偏差改进措施强化问 卷结果应用 ，根据问卷结果倒查项目过程管理 ，及时发现问题 改进问题 ，不断提升项目效益
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100