## Sheet1
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 高标准农田建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 苟红伟13309985876
主管部门 |  |  | 喀什市农业农村局 |  | 实施单位 | 喀什市英吾斯坦乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 158.38 | 158.38 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中本年财政拨款 | 95.94 | 95.94 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 62.44 | 62.44 |  | - | 100% | -
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目总投资158.38万元，其中衔接资金95.94万元，土地增减挂资金62.44万元。用于对英吾斯坦乡4个村1774亩 基本农田进行平整 ，低压管网等附属配套设施建设 ，每亩投入892.78元；项目实施后有效促进种植业发展 ，为 农民脱贫致富提供强有力的支撑 。 |  |  |  | 本项目已于2021年9月完成，实际已对英吾斯坦乡4个村1774亩的基本农田进行平整 ，低压管网等附属配套设 施建设，总计支出资金 158.38万元。通过本项目的实施 ，当地农村经济实现了可持续发展 ，改善了民生，促 进了农牧民共同富裕 ，提高了农民收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | ★★★高标准农田建设面积 (≥**亩） | 15 | ≥1774亩 | 1774亩 | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（**%） | 15 | 100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 项目完工日期 | 5 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 5
|  |  | 任务完成及时率（**%） | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | ★高标准农田建设项目亩均补助标准 （**元） | 10 | =892.78元 | 892.78元 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 新增粮食和其他作物产能 (≥**万公斤） | 10 | ≥35.64万公斤 | 35.64万公斤 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户户数 (≥**户） | 5 | ≥259户 | 259户 | 5
|  |  | 受益脱贫人口数 (≥**人） | 5 | ≥1165人 | 1165人 | 5
|  | 生态效益指标 | 水资源利用率（比上年提高） | 5 | 有效提高 | 达成预期指标 | 5
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 (≥**年） | 5 | ≥15年 | 15年 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 (≥**%） | 10 | ≥95% | 100% | 10 | 偏差原因分析设置预期指标时 ，标准较低，实际完成率较好， 造成实际与预期满意度偏差较大 。偏差改进措施根据本年度满 意度情况，设置来年预期指标时 ，提高预期标准 ，设置相关指 标。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100