## Sheet1
项目支出绩效目标表
(2022年)
预算单位 | 喀什市城市管理局 |  |  |  | 项目名称 | 喀什市城乡污水处理设施建设项目
项目资金（万元） | 年度资金总额： |  | 3000 | 其中：财政拨款 | 3000 | 其他资金 |  | 0
项目总体目标 | 喀市财债﹝2022 ﹞1号下达资金3000.00万元；本项目总投资9000万元，其中一般债券资金3000万元，计划于2022年6月开工，2022年12月完工。项 目实施内容包括： 1.完成阿瓦提乡下辖的12个村给排水管网建设，改扩建排水管网34公里；2.建设一体式污水提升泵站6座，检查井676座；3.完成 路面破除88516㎡ 、路面恢复88516㎡ 、土方开挖及回填184595m3。通过实施本项目有效改善街区污水任意排放的现状，减少对地区河流的污染物排 放量，改善水体水质，不断提高居民的生活质量。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  | 指标值（包含数字及文字描述）
产出指标 | 数量指标 | 支持无收益的公益性项目数量 |  |  |  |  | =1个
|  | 改扩建污水管网工程量 |  |  |  |  | =34公里
|  | 建设一体式污水提升泵数量 |  |  |  |  | =6座
|  | 建设检查井数量 |  |  |  |  | =676座
|  | 修缮路面工程量 |  |  |  |  | =8851平方米
|  | 完成土方开挖及回填工程量 |  |  |  |  | =184595立方米
| 质量指标 | 国库集中支付率 |  |  |  |  | 100%
|  | 债券资金规范使用率 |  |  |  |  | 100%
|  | 债券资金支付率 |  |  |  |  | 100%
|  | 审计、检查、巡察等指出问题数量 |  |  |  |  | =0个
|  | 项目设计变更率 |  |  |  |  | <=10%
|  | 竣工验收合格率 |  |  |  |  | 100%
|  | 工程量完成率 |  |  |  |  | 100%
| 时效指标 | 债券资金全部使用完毕时限 |  |  |  |  | <=90天
|  | 债券资金支付及时率 |  |  |  |  | 100%
|  | 项目按计划开工时间 |  |  |  |  | 2022年6月底前
|  | 项目按计划完工时间 |  |  |  |  | 2022年12月底前
| 成本指标 | 占总投资比例 |  |  |  |  | 33.33%
|  | 本笔资金安排总额 |  |  |  |  | <=3000万元
效益指标 | 经济效益指标
| 社会效益指标 | 防范化解政府债务风险 |  |  |  |  | 有效防范
|  | 改善街区污水任意排放现状 |  |  |  |  | 有效改善
|  | 正常运转率 |  |  |  |  | 100%
|  | 项目受益人数 |  |  |  |  | >=3.80万人
| 生态效益指标 | 改善水体水质 |  |  |  |  | 有效改善
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  |  |  |  | >=20年
|  | 拉长到期地方政府债券还本期限，有效缓解财政压力 |  |  |  |  | 长期
满意度指标 | 满意度指标 | 受益辖区群众满意度 |  |  |  |  | >=95%
|  | 财政部门对下达资金效益的满意度 |  |  |  |  | >=95%