## Sheet1
项目支出绩效目标表
(2022年)
预算单位 | 喀什市财政局（本级） |  |  |  | 项目名称 | 喀什经济开发区城北加工区基础设施建设及配套项目 (二期)
项目资金（万元） | 年度资金总额： |  | 15000 | 其中： 财政拨款 | 15000 | 其他资金 |  | 0
项目总体目标 | 喀经开财 ﹝2022﹞ 11号下达资金15000.00万元； 本项目总投资51363万元，其中： 一般债券资金15000万元，计划于2022年3月开工， 2022年12月完工，计划建设道路总长11.69公里，外延排水管网(环园南路-第三污水处理厂)长4500米(不含跨恰克玛克河段360米)。通 过实施本项目有效改善周边的环境，调整喀什产业结构，对居民的生产生活起到极大地改善作用，不断促进喀什经济和社会的全面发展 。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  | 指标值（包含数字及文字描述）
产出指标 | 数量指标 | 支持无收益的公益性项目数量 |  |  |  |  | =1个
|  | 建设排水管网工程量 |  |  |  |  | >=4500米
|  | 建设道路工程量 |  |  |  |  | >=11.69公里
| 质量指标 | 国库集中支付率 |  |  |  |  | 100%
|  | 债券资金规范使用率 |  |  |  |  | 100%
|  | 债券资金支付率 |  |  |  |  | 100%
|  | 审计、检查、巡察等指出问题数量 |  |  |  |  | =0个
|  | 项目设计变更率 |  |  |  |  | <=10%
|  | 工程量完成率 |  |  |  |  | 100%
|  | 竣工验收合格率 |  |  |  |  | 100%
| 时效指标 | 债券资金全部使用完毕时限 |  |  |  |  | <=90天
|  | 债券资金支付及时率 |  |  |  |  | 100%
|  | 项目按计划开工时间 |  |  |  |  | 2022年3月底前
|  | 项目按计划完工时间 |  |  |  |  | 2022年12月底前
| 成本指标 | 占总投资比例 |  |  |  |  | 29.2%
|  | 本笔资金安排总额 |  |  |  |  | <=15000万元
效益指标 | 经济效益指标
| 社会效益指标 | 防范化解政府债务风险 |  |  |  |  | 有效防范
|  | 正常运转率 |  |  |  |  | 100%
|  | 项目受益人数 |  |  |  |  | =4500人
生态效益指标
| 可持续影响指标 | 拉长到期地方政府债券还本期限，有效缓解财政压力 |  |  |  |  | 长期
|  | 工程预计使用年限 |  |  |  |  | >=20年
满意度指标 | 满意度指标 | 受益园区工作人员满意度 |  |  |  |  | >=95%
|  | 财政部门对下达资金效益的满意度 |  |  |  |  | >=95%