## 目标申报表
绩效目标（自评）申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 喀什市深喀农业产业示范园基础设施建设项目（一期） | 项目负责人及电话 | 张强(15886896007)
主管部门 |  | 喀什市农业农村局 | 实施单位 | 喀什市农业农村局
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 4418.49
|  | 其中：财政拨款 | 4418.49
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
本项目为跨年度项目，项目计划总投资41021.16万元，2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金4418.49万元，项目主要建设内容为土地平整24057亩，道路扩宽15公里，混凝土路45公里，砂砾石路69公里，混凝土渠道18公里，沉砂池11座及电力设施配套等。项目已于2021年开工，已支付资金5956.406万元。2022年计划继续建设，安排资金4418.49万元。2022年计划完成任务内容如下：1.计划完成一标段电力设施配套建设任务，计划完成1个变电站配套设施，安排预算资金2000.00万元；2.计划完成三标段园区内道路建设任务：计划完成混凝土路22.5公里，砂砾石路69公里，安排预算资金2418.49万元；2022年计划完成总体工程量的70%，本项目带动增加脱贫户人口全年总收入100万元，受益脱贫人口数341人，受益脱贫户数85户，确保不发生重大质量安全事故，持续完善安全制度与管理制度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 变电站配套设施数量（**个） | =1个
|  |  | 建设混凝土路数量（**公里） | =22.50公里
|  |  | 建设砂砾石路数量（**公里） | =69公里
|  | 质量指标 | 项目资金支付率（**%） | =100%
|  |  | 工程量完成率（>=**%） | >=70%
|  | 时效指标 | 项目按计划复工时间 | 2022年4月底前
|  |  | 工程计量拨款及时率（**%） | =100%
|  | 成本指标 | 变电站建设支出（<=**万元） | <=2000万元
|  |  | 沥青路建设支出（<=**万元） | <=2418.49万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） | >=100万元
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（>=**人） | >=341人
|  |  | 受益脱贫户户数（>=**户） | >=85户
|  |  | 重大质量安全事故发生次数（=**次） | =0次
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 完善安全制度与管理制度 | 持续完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（>=**%） | >=95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。