## 目标申报表
绩效目标（自评）申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 喀什中亚南亚工业园区标准厂房建设项目 | 项目负责人及电话 | 凯撒（13899120084）
主管部门 |  | 喀什市乡村振兴局 | 实施单位 | 喀什中亚南亚工业园区管委会
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 13000
|  | 其中：财政拨款 | 13000
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
本项目总投资37500万元，其中债券资金30000万元，政府配套7500万元，2022年安排地方一般政府债券资金13000万元。本项目为跨年度项目，项目总建设内容为新建9栋标准厂房，1栋仓库及附属设施配套建设，总建筑面积9.2万平方米。2022年预计完成工程量的47.16%，计划完成新建4栋厂房，建筑面积40000平方米，完成附属工程数量3384.72平方米，在项目建设过程中建立完善的安全制度与管理制度，杜绝发生重大安全事故，确保文明施工。本项目预计受益脱贫人口数40人，受益脱贫户数40户。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设标准厂房地基工程数量（**栋） | =4栋
|  |  | 建设标准厂房地基工程量（>=**平方米） | >=4万平方米
|  |  | 建设附属工程数量（>=**平方米） | >=3384.72平方米
|  | 质量指标 | 项目设计变更率（<=**%） | <=10%
|  |  | 工程量完成率（>=**%） | >=47.16%
|  |  | 项目资金支付率（**%） | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2022年3月底前
|  |  | 资金支付及时率（**%） | =100%
|  | 成本指标 | 本笔资金安排总额（<=**万元） | <=13000万元
|  |  | 占总投资比例（<=**%） | <=34.67%
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 重大质量安全事故发生次数（**次） | =0次
|  |  | ★受益脱贫人口数（>=**人） | >=40人
|  |  | 受益脱贫户数（>=**户） | >=40户
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 完善安全制度与管理制度 | 持续完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（>=**%） | >=95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。