## 目标申报表
绩效目标（自评）申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 喀什地区肉牛全产业链基地建设项目-喀什市（一期）项目 | 项目负责人及电话 | 张强（15886896007）
主管部门 |  | 喀什市农业农村局 | 实施单位 | 喀什市农业农村局（本级）
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 3000
|  | 其中：财政拨款 | 3000
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
本项目为跨年度项目，本项目计划总投资为8000.00万元，资金来源为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金3000.00万元，债券资金5000.00万元。2022年安排预算资金3000.00万元，项目主要建设内容为新建凉棚22栋，觅食通道11个，围栏10000平方米，消毒池2座，水槽288个，围墙500平方米，肉牛及其附属配套设施。2022年计划完成总体工程量的45%，2022年计划完成土建及附属总工程的30%，购置生产物资（西门塔尔牛）857头，保障1批设备。本项目可直接增加脱贫户人口全年总收入16万元，受益脱贫人口数40人，受益脱贫户数40户，确保在施工过程中无重大质量安全事故发生，不发生因文明施工问题被相关部门通报批评，持续完善安全制度与管理制度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成土建及附属工程量（>=**%） | >=30%
|  |  | 购置西门塔尔牛数量（**头） | =857头
|  |  | 保障生产设备数量（>=**批） | >=1批
|  | 质量指标 | 项目资金支付率（**%） | =100%
|  |  | 工程量完成率（>=**%） | >=45%
|  |  | 政府采购率（**%） | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2022年8月底前
|  |  | 工程计量拨款及时率（**%） | =100%
|  |  | 采购款按合同支付及时率（**%） | =100%
|  | 成本指标 | 土建及附属工程进度款支出（<=**万元） | <=1201.27万元
|  |  | 西门塔尔牛购置进度款支出（<=**万元） | <=1739.28万元
|  |  | 生产设备预付款支出（<=**万元） | <=59.45万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（>=**万元） | >=16万元
|  | 社会效益指标 | 重大质量安全事故发生次数（**次） | =0次
|  |  | ★★★受益脱贫人口数（>=**人） | >=40人
|  |  | 受益脱贫户数（>=**户） | >=40户
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 完善安全制度与管理制度 | 持续完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（>=**%） | >=95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。