## 目标申报表
绩效目标（自评）申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 喀什市阿瓦提乡其格勒克19村基础设施配套项目 | 项目负责人及电话 | 张相相18209985566
主管部门 |  | 喀什市乡村振兴局 | 实施单位 | 喀什市阿瓦提乡人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 1000
|  | 其中：财政拨款 | 1000
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
本项目计划总投资为1000万元，资金来源为地方一般政府债券资金1000万元。 本项目分为3个项目实施，项目一为电网线路整治项目，计划新建0.4千伏电缆1.3千米、0.4千伏沿墙电缆1.1千米、敷设绝缘导线、迁移383户单户表、26户动力表，电线电网改造的总里程达28.50公里，安排预算资金238.55万元；项目二为文化广场及附属设施建设项目，计划新建1800㎡文化活动广场及附属配套含村庄导示牌1个，安排预算资金266.02万元；项目三为污水管网维修改造项目，计划完成8.031公里污水处理管网建设任务，安排预算资金495.43万元。 通过实施本项目提高乡村建设水平和农民生活质量，优化污水处理设施布局，不断完善基础设施建设体系。本项目可带动19村受益脱贫户数155户，脱贫人口数618人，带动增加脱贫人口全年总收入205.36万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 改造电网工程量（>=**公里） | >=28.50公里
|  |  | 建设文化活动广场工程量（>=**平方米） | >=1800平方米
|  |  | 建设污水处理管网工程量（>=**公里） | >=8.031公里
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率（**%） | =100%
|  |  | 项目资金支付率（**%） | =100%
|  |  | 工程量完成率（**%） | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2022年7月底前
|  |  | 项目按计划完工时间 | 2022年10月底前
|  | 成本指标 | 电网线路整治总支出（<=**万元） | <=238.55万元
|  |  | 文化广场及附属设施总支出（<=**万元） | <=266.02万元
|  |  | 污水处理管网建设总支出（<=**万元） | <=495.43万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（>=**万元） | >=205.36万元
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户户数（>=**户） | >=155户
|  |  | ★★★受益脱贫人口数（>=**人） | >=618人
|  |  | 正常运转率（**%） | =100%
|  |  | 提高乡村建设水平和农民生活质量 | 有效提高
|  | 生态效益指标 | 优化污水处理设施布局 | 有效改善
|  | 可持续影响指标 | 基础设施工程设计使用年限（>=**年） | >=10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（>=**%） | >=95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。