## 绩效目标申报表
绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 帕哈太克里乡6村重点示范村建设项目 | 项目负责人及电话 | 程卫东（18099878592）
主管部门 |  | 喀什市帕哈太克里乡人民政府 | 实施单位 | 喀什市帕哈太克里乡人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 3902.6853
|  | 其中：财政拨款 | 3902.6853
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
本项目总投资3902.69万元，资金来源为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金。 本项目主要实施内容包括：1.对6村3组景区内现有12000平方米水域进行提升改造，包括：清淤、水源治理、投放鱼苗等，安排预算资金600万元；2.对6村现有124座拱棚进行提升改造，新建3座智能联动温室采摘大棚，安排预算资金350万元；3.对现有的9个庭院、民宿及农家乐设施进行提升改造，安排预算资金600万元；4.新建占地约4578平方米日产80吨大米加工车间、生产线及附属配套设施，安排预算资金2352.69万元。通过实施本项目，可发展产业带动就业，改善人居环境，不断完善基础设施建设，提升群众获得感。本项目可带动受益脱贫户户数295户，脱贫人口数1214人，带动增加脱贫人口全年总收入136.5万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 改造水域工程量（>=**平方米） | >=12000平方米
|  |  | 改造及新建拱棚工程数量（>=**座） | >=127座
|  |  | 改造庭院、民宿及农家乐设施工程数量（>=**个） | >=9个
|  |  | 新建加工车间工程量（>=**平方米） | >=4578平方米
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率（**%） | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 2023年12月底前
|  | 成本指标 | 改造水域总支出（<=**万元） | <=600万元
|  |  | 改造及新建拱棚总支出（<=**万元） | <=350万元
|  |  | 改造庭院、民宿及农家乐设施总支出（<=**万元） | <=600万元
|  |  | 新建加工车间总支出（<=**万元） | <=2352.69万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（>=**万元） | >=136.5万元
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户户数（>=**户） | >=295户
|  |  | ★★★受益脱贫人口数（>=**人） | >=1214人
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（>=**%） | >=95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。