## 绩效目标申报表
绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 农村污水处理建设项目 | 项目负责人及电话 | 买买提艾力·艾山（13899102442）
主管部门 |  | 喀什地区生态环境局喀什市分局 | 实施单位 | 喀什市夏马勒巴格镇人民政府、喀什市色满乡人民政府、喀什市帕哈太克里乡人民政府、喀什市阿瓦提乡人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 2998.6778
|  | 其中：财政拨款 | 2998.6778
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
本项目计划总投资2998.68万元，资金来源为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金。 本项目主要实施内容包括：1.计划在阿瓦提乡5村、11村、25村新建15公里污水管网及附属设施配套；2.在夏马勒巴格镇6村、12村新建污水管网9.998公里及附属设施配套3.在色满乡10村新建农村污水管网4.9375公里及附属设施配套；4.在帕哈太克里乡5村新建农村污水管网21.05公里。通过实施本项目有效控制污水排放，改善农村生态环境，提高居住环境与生活质量。本项目可带动受益脱贫户户数903户，脱贫人口数3673人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 阿瓦提乡新建污水管网工程量（>=**公里） | >=15公里
|  |  | 夏镇新建污水管网工程量（>=**公里） | >=9.998公里
|  |  | 色满乡新建污水管网工程量（>=**公里） | >=4.9375公里
|  |  | 帕乡新建污水管网工程量（>=**公里） | >=21.05公里
|  |  | ★★★脱贫村人居环境整治个数（**个） | =7个
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率（**%） | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 2023年9月底前
|  | 成本指标 | 阿瓦提乡新建污水管网建设总支出（<=**万元） | <=829.41万元
|  |  | 夏马勒巴格镇新建污水管网建设总支出（<=**万元） | <=686.94万元
|  |  | 色满乡新建污水管网建设总支出（<=**万元） | <=404.43万元
|  |  | 帕哈太克里乡新建污水管网建设总支出（<=**万元） | <=1077.90万元
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | ★受益脱贫人口数（>=**人） | >=3673人
|  |  | 受益脱贫户户数（>=**户） | >=903户
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提高居住环境与生活质量 | 持续提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（>=**%） | >=95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。