## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2017年村级公益事业一事一议项目
主管部门 |  | 喀什市色满乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什市色满乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 13.80 | 12.34 |  | 12.34 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.8 | 12.34 |  | 12.34 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1村村容美化亮化项目于2019年6月开工，2019年7月完工，评审价为12.34万元，纳入本年度预算。8村公共活动场所项目于2019年11月开工，2019年11月完工，评审价为1.46万元，纳入本年度预算。该项目的实施有利于完善基础设施建设体系,提升整体村容村貌。 | [5 empty] | 本项目支付了1村村容美化亮化项目工程款12.34万元。建设了路灯44盏、公共活动场所1个。本项目的实施保障了村级道路亮化的需求，提升了公共服务水平、公共场所综合利用率，完善了基础设施建设体系，提升了整体村容村貌。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设路灯数量（盏） |  |  | =44 | 44 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 新建活动数量（个） |  |  | =1 | 1 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 建设路灯工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 建设路灯工程量完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 舞台搭建项目工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 舞台搭建项目工程量完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 3.75 |  | 3.75
|  | 时效指标 | 建设路灯工程按期完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 建设路灯工程计量拨款及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 舞台搭建项目工程按期完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 舞台搭建项目工程计量拨款及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 支付1村道路亮化项目阶段性工程款（万元） |  |  | =12.34 | 12.34 | 5 |  | 5
|  |  | 支付搭建舞台项目阶段性工程款（万元） |  |  | =1.46 | 0 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因分析:因受疫情影响，导致本笔资金存在结余；偏差改进措施：结余资金已上交财政，下年度遇到上述情况，积极对接财政调整预算。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基础设施完好率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 5 |  | 5
|  |  | 完善基础设施建设体系 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 5 |  | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 公共活动场所综合利率用（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
项目负责人： |  | 魏光东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15999482450
经办人： |  | 杨志强 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17690149613