## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2018年惠民生项目
主管部门 |  | 喀什市色满乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什市色满乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33.42 | 11.91 |  | 11.91 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.42 | 11.91 |  | 11.91 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 3村、4村林果业服务站建设项目于2019年10月28日开工，2019年11月28日完工，项目总投资100.00万元，合同价为89.45万元，2018年支付资金53.67万元，2019年支付资金12.91万元，剩余资金33.42万元，纳入本年预算安排，多余资金待审计后按照结余资金上缴财政。通过实施本项目有效提高蔬菜水果的保鲜期，增加了农户的基础收入。 | [5 empty] | 3村、4村林果业服务站建设项目已实施完毕，林果业服务站建设项目于2019年10月28日开工，2019年11月28日完工，项目总投资100.00万元，合同价为89.45万元，2018年支付资金53.67万元，2019年支付资金12.91万元，经联合验收，审计金额为78.494万元，本年度支付11.91万元。通过实施本项目有效提高蔬菜水果的保鲜期，增加了农户的基础收入。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建林果业服务站数量（个） |  |  | =2 | 2 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 工程量完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 工程开工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 工程完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 工程按期完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 工程计量拨款及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 支付林果业服务站建设项目阶段性工程款（万元） |  |  | ≤33.419 | 11.9090 | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：2020年做年初预算时，此项目审计结果尚未出来。改进措施：审计价结算完成后，将剩余资金上缴国库。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 新建林果业服务站综合利用率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 魏光东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15999482450
经办人： |  | 杨志强 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17690149613