## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年化债资金
主管部门 |  | 喀什市色满乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什市色满乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 104.71 | 58.00 |  | 58.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 104.71 | 58 |  | 58 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按计划化解八里桥工作站-围墙项目债务216600元、八里桥工作站-房子建设项目债务208900元、喀什市色满乡扶贫攻坚集中安置区基础设施建设项目施工第一标段债务336000元、喀什市色满乡扶贫攻坚集中安置区基础设施道路建设项目债务285600元。通过实施本项目积极响应国家政策，有效控制我单位债务风险，避免发生债务纠纷案件，综合提升政府公信力。 | [5 empty] | 本项目存在预算调整，调整后的预算数为58.00万元，执行率为100%，本笔剩余资金收回财政。本项目已化解3个债务（八里桥工作站-围墙项目债务216600元、八里桥工作站-房子建设项目债务208900元、喀什市色满乡扶贫攻坚集中安置区基础设施道路建设项目债务154505.53元）。通过实施本项目积极响应国家政策，有效控制我单位债务风险，避免发生债务纠纷案件，综合提升政府公信力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拟化解债务项目数量（个） |  |  | =4 | 3 | 7.5 |  | 5.63 |  | 偏差原因分析：本项目已按照计划化解3个债务，喀什市色满乡扶贫攻坚集中安置区基础设施建设项目施工第一标段债务因疫情影响，支付进度缓慢。偏差改进措施：积极对接，早日支付。
|  |  | 拟化解债务项目结项率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 债务纠纷发案率（%） |  |  | =0% | 0% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 债务偿还及时性（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 拟化解八里桥工作站-围墙建设项目债务成本（万元） |  |  | =21.66 | 21.66 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 拟化解八里桥工作站-房子建设项目债务成本（万元） |  |  | =20.89 | 20.89 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 拟化解扶贫攻坚集中安置区基础设施建设项目债务成本（万元） |  |  | =33.6 | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 偏差原因分析：因疫情影响，支付进度缓慢。偏差原因分析：积极对接，早日支付。
|  |  | 拟化解喀什市色满乡扶贫攻坚集中安置区基础设施道路建设项目债务成本（万元） |  |  | =28.56 | 15.45 | 2.5 |  | 1.35 |  | 偏差原因分析：本项目做年初预算时，评审定案书未出结果。偏差改进措施：剩余资金不再使用，上缴国库。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 债务风险控制率（%） |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 社会效益指标 | 提升政府公信力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.48
项目负责人： |  | 魏光东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15999482450
经办人： |  | 杨志强 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17690149613