## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 13、14村供排水基础设施建设项目
主管部门 |  | 喀什市多来特巴格乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什市多来特巴格乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 145.53 | 145.53 |  | 145.53 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 145.53 | 145.53 |  | 145.53 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目对多乡13、14村进行给水管道安装、中水管网改造、土石方及路面恢复等工作。项目总投资145.53万元。通过实施本项目，能够改善城市环境，提高城市基础设施保障水平。 | [5 empty] | 多来特巴格乡13、14村供排水基础设施建设项目（土地增减挂）共投资145.53万元，主要是对多乡13、14村进行自来水管道安装、中水管网改造、土石方及路面恢复等工作。项目于2020年5月18日开工，8月20日完工，8月28日验收完毕。通过实施本项目，造建了1643米排水管道，使居民人均收入增加2000元，增加了5000个劳动力就业，方便了13、14村村民的日常用水，改善了村庄环境，提高了农村基础设施保障水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 排水管道长度（米） |  |  | =1643 | 1643 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 用于乡村振兴资金占总资金额度的比例（%） |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 工程量完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 工程开工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 工程完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 工程计量拨款及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 工程按期完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 排水管道成本（元/米） |  |  | =885.76 | 885.76 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加居民收入（元/人） |  |  | =2000 | 2000 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 带动增加就业（人） |  |  | =5000 | 5000 | 7.5 |  | 7.5
|  | 社会效益指标 | 提高城市基础设施保障水平 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 钱超 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15309987688
经办人： |  | 坎拜古丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579304203