## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2017年13村多功能文化活动中心建设项目
主管部门 |  | 喀什市多来特巴格乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什市多来特巴格乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.26 | 18.26 |  | 18.26 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.26 | 18.26 |  | 18.26 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目审定价为123.73万元，2017年支付资金105.47万元，2020年预算安排资金18.26万元。本项目计划为多来特巴格乡13村村多功能文化活动中心建设项目。通过实施本项目不断改善基础设施建设体系，丰富村民文化生活，提升公共服务水平。 | [5 empty] | 多乡2017年13村多功能文化活动中心建设项目今年共投资18.26万元，目前本项目实施完毕，新建1个村级多功能文化活动中心。项目开工时间为2020年5月16日，完工时间为6月10日，验收时间为6月18日。通过实施本项目提升了公共服务水平，不断改善了村级基础设施建设体系，丰富了村民文化生活，提升了公共服务水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建多功能文化活动中心数量（个） |  |  | =1 | 1 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 工程量完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 工程开工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 工程完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 工程计量拨款及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 工程按期完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 支付多功能文化活动中心阶段性支出（万元） |  |  | ≤18.26 | 18.26 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 完善村级基础设施建设体系 |  |  | 有效完善 | 有效完善 | 7.5 |  | 7.5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 基础设置综合利用率（%） |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 施工单位满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
|  |  | 乡村群众满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 钱超 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15309988766
经办人： |  | 坎拜姑丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579304203