## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2017年农村环境连片整治项目
主管部门 |  | 喀什市多来特巴格乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什市多来特巴格乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28.50 | 28.25 |  | 28.25 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.5 | 28.25 |  | 28.25 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目计划为多来特巴格乡4村剩余资金为原项目结余资金，继续用于4村环境整治项目，本项目计划采购387个垃圾箱，134个果皮箱。通过实施本项目不断改善村级阵地工程基础设施，提高该村组织以及周边村组织的环境卫生质量，改善了村民人居环境，促进农村环境建设。 | [5 empty] | 本项目已采购垃圾箱387个，果皮箱134个，清运垃圾总量6189立方米。通过实施本项目不断改善了村级阵地工程基础设施，提高该村组织以及周边村组织的环境卫生质量，改善了村民人居环境，促进农村环境建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运量(立方米) |  |  | =6189 | 6189 | 5 |  | 5
|  |  | 采购垃圾箱(个) |  |  | =387 | 387 | 5 |  | 5
|  |  | 采购果皮箱（个） |  |  | =134 | 134 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 购置质量合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 购置验收通过率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 购置合同违规率（%） |  |  | =0% | 0% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 政府采购及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 垃圾处理及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 采购垃圾箱成本(元/个) |  |  | =442 | 442 | 5 |  | 5
|  |  | 采购果皮箱成本(元/个) |  |  | =832 | 832 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 提升村组织以及周边村组织的环境卫生质量 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 改善村级阵地工程基础设施 |  |  | 不断改善 | 不断改善 | 5 |  | 5
|  |  | 新购设施综合利用率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 钱超 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15309988766
经办人： |  | 坎拜姑丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579304203