## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2017年村级公益事业一事一议项目
主管部门 |  | 喀什市多来特巴格乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什市多来特巴格乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 36.45 | 24.03 |  | 24.03 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 36.45 | 24.03 |  | 24.03 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目为乡3、7、11、12、17、18村场地硬化13100平方米，采购健身器材75套，总预算219.55万元,2018年项目支出183.10万元，该项目通过实施丰富了村民的业余生活，提高了村民的生活水平。 | [5 empty] | 本项目存在预算调整，调整后的预算数为24.03万元，执行率为100%，本笔剩余资金收回财政。本项目共涉及子项目数量2个：1、场地硬化项目：共涉及多乡3、7、11、12、17、18村等6个村的场地硬化项目，截止目前已完成18村的地面硬化工作，支付资金24.03万元，剩余5个村项目在喀什市城建红线之内未开展实施；2、健身器材采购项目：尚未开展实施。通过18乡场地硬化的实施，提升了村容村貌，提升了公共服务水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 场地硬化面积（平方米） |  |  | =13100 | 7860 | 7.5 |  | 4.5 |  | 偏差原因分析：本项目共涉及多乡3、7、11、12、17、18村等6个村的场地硬化项目，截止目前已完成18村的地面硬化工作，剩余5个村项目在喀什市城建红线之内未开展实施。偏差改进措施：下一年度制定类似项目，提前协调。
|  |  | 购置健身器材套数（套） |  |  | =75 | 0 | 7.5 |  | 0 |  | 偏差原因分析：政府采购手续尚未完备。偏差改进措施：加快采购健身器材进程。
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 工程量完成率（%） |  |  | =100% | 60% | 7.5 |  | 4.5 |  | 偏差原因分析：本项目共涉及多乡3、7、11、12、17、18村等6个村的场地硬化项目，截止目前已完成18村的地面硬化工作，剩余5个村项目在喀什市城建红线之内未开展实施。偏差改进措施：下一年度制定类似项目，提前协调。
|  | 时效指标 | 工程计量拨款及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 工程按期完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目支出（万元） |  |  | ≤36.45 | 24.03 | 10 |  | 10 |  | 偏差原因分析：本项目共涉及多乡3、7、11、12、17、18村等6个村的场地硬化项目，截止目前已完成18村的地面硬化工作，支付资金24.03万元，剩余5个村项目在喀什市城建红线之内未开展实施。健身器材采购项目未实施。偏差改进措施：下一年度制定类似项目，提前协调。尽快采购健身器材
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基础设施完好率（%） |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
|  | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 提升村容村貌 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 7 |  | 7
|  | 可持续影响指标 | 完善村级基础设施体系建设 |  |  | 不断完善 | 不断完善 | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡村群众满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.5
项目负责人： |  | 钱超 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15309988766
经办人： |  | 坎拜姑丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579304203