## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年拱棚建设项目
主管部门 |  | 喀什市多来特巴格乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什市多来特巴格乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 190.62 | 190.62 |  | 190.62 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 190.62 | 190.62 |  | 190.62 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目建设央布拉克（11）村113座、艾格日亚（12）村953座拱棚。建设一座标准拱棚需要3700元（包括钢管、水泥底座、横梁、立柱、棚膜）：总计共需资金190.62万元。拱棚全部由农民自己建设，村委会负责组织引导和技术指导，并以奖补形式每座拱棚奖励2000元，其余费用由农民自筹。 | [5 empty] | 多来特巴格乡2020年拱棚建设项目（土地增减挂）共投资190.62万元，项目建设了央布拉克（11）村113座、艾格日亚（12）村953座拱棚。建设一座标准拱棚需要3700元（包括钢管、水泥底座、横梁、立柱、棚膜）总计190.62万元。项目于2020年8月15日开工，9月20日完工，9月27日验收完毕。通过实施本项目，增加居民收入2000元，带动增加就业5000人，有效保障了70户农户受益，提高了工棚每亩增加收入6500元，有效提高了城市基础设施保障水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设拱棚（座） |  |  | =953 | 953 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 用于乡村振兴资金占总资金额度的比例（%） |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 工程量完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 工程开工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 工程完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 工程计量拨款及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 拱棚补助标准（元/座） |  |  | =2000 | 2000 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拱棚增加收入（元/亩） |  |  | =6500 | 6500 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 受益农户（户） |  |  | =70 | 70 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 拱棚预计使用年限（年） |  |  | =8 | 8 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 钱超 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15309988766
经办人： |  | 坎拜古丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579304203