## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 3村河道清淤项目
主管部门 |  | 喀什市多来特巴格乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什市多来特巴格乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 105.47 | 105.47 |  | 105.47 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 105.47 | 105.47 |  | 105.47 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目总投资105.47万元，计划对G315至班超桥段吐曼河河道进行清淤工作，清除淤泥河道长度3公里。通过实施本项目，能够提高城市基础设施的保障水平，能够改善环境，提升环境质量。 | [5 empty] | 多来特巴格乡3村河道清淤项目（土地增减挂）总投资105.47万元，项目内容是对G315至班超桥段吐曼河河道进行清淤工作，清除淤泥河道长度3公里。项目开工时间为2020年5月16日，完工时间为6月18日，验收时间为6月25日。通过实施本项目，增加就业收入5000元，能够提高城市基础设施的保障水平，能够有效改善生态环境，提升村民的生活质量，受益群众满意度90%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清除淤泥河道长度（公里） |  |  | =3 | 3 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 用于乡村振兴资金占总资金额度的比例（%） |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 工程量完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 工程开工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 工程完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 工程计量拨款及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 清理淤泥成本（万元/公里） |  |  | ≤35.157 | 35.157 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加就业收入（元/人） |  |  | =5000 | 5000 | 5 |  | 5
|  |  | 带动就业人数（人） |  |  | =6000 | 6000 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 提高城市基础设施保障 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 改善城市环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
可持续影响指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 钱超 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15309988766
经办人： |  | 坎拜古丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579304203