## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 克孜河河道治理经费
主管部门 |  | 喀什市多来特巴格乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什市多来特巴格乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.98 | 40.98 |  | 40.98 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.98 | 40.98 |  | 40.98 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 多乡治理克孜河河道项目，评审定案价为819524.6元，已支付409762.3元，剩余409762.3元需列入2020年部门预算。该项目涉及到多来特巴格乡5,11,12,15村和央布拉克社区的克孜河河道治理项目，2017年村级公益事业一事一议项目，原项目道路硬化项目涉及经开区拆迁无法动工。本项目主要实施内容：按照实施计划实施河道治理工作，通过实施本项目确保河道畅通,不断改善行政村村容村貌。 | [5 empty] | 本项目已完成11公里的河道治理任务，涉及行政村数量5个，已支付阶段性工程款40.98万元，本项目目前已经实施完毕。通过实施本项目确保了河道畅通,不断改善了行政村村容村貌，确保了有效完善乡村基础设施体系建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设河道治理数量（公里） |  |  | =11 | 11 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 涉及行政村个数（个） |  |  | =5 | 5 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 工程量完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 工程计量拨款及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 工程按期完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 支付阶段性工程款（万元） |  |  | =40.98 | 40.98 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 确保河道畅通无阻 |  |  | 有效确保 | 有效确保 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 改善行政村村容村貌 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 完善乡村基础设施体系建设 |  |  | 有效确保 | 有效确保 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 钱超 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15309988766
经办人： |  | 坎拜姑丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579304203