## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 政府办公用房维修改造项目
主管部门 |  | 喀什市多来特巴格乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什市多来特巴格乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 149.99 | 149.99 |  | 149.99 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 149.99 | 149.99 |  | 149.99 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据市委要求乡政府进行搬迁，，该项目用于多新办公楼维修改造项目,评审价为149.99万元。该项目实施后保障了我乡办公楼和派出所修建宿工作办公条件，改善了办公楼修建宿工作办公环境，保障我乡在聚焦总目标安定工作的落实。 | [5 empty] | 多乡政府办公用房维修改造项目总投资149.99万元，项目主要是用于原十七中乡政府办公楼的维修改造。项目开工时间为2020年4月10日，完工时间为4月25日，验收时间为4月30日。通过实施本项目，维修办公室数量23间，地面腹地板砖、层内粉刷300平方米，项目保障了我乡办公楼和派出所修建宿工作办公条件，改善了办公楼修建宿工作办公环境，保障我乡在聚焦总目标安定工作的落实。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地面腹地板砖、层内粉刷面积（平方米） |  |  | =300 | 300 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 维修办公室数量（间） |  |  | =23 | 23 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 地面腹地板砖、层内粉刷工程量完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 采购设备验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 地面腹地板砖、层内粉刷验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 项目完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 工程计量拨款及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 维修改造成本（万元） |  |  | =149.99 | 149.99 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基础设施完好率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 保障我乡综治中心新建宿工作办公条件 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 5 |  | 5
|  |  | 改善综治中心新建宿工作办公环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 5 |  | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 综合利用率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 钱超 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15309988766
经办人： |  | 坎拜姑丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13579304203