## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 化解建工、新隆集团工程欠款预算资金
主管部门 |  | 喀什市浩罕乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什市浩罕乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 121.19 | 87.19 |  | 87.19 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 121.19 | 87.19 |  | 87.19 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目计划完成香妃故里文化园旅游景区创业孵化基地和11个村居民区地形测绘项目的债务化解。缓解乡政府资金不足，解决农民工工资，增强群众获得感，提高政府公信力。 | [5 empty] | 本项目存在预算调整，调整后的预算数为87.19万元，执行率为100%，本笔剩余资金收回财政。化解建工、新隆集团工程欠款预算资金项目完成11个村居民区地形测绘项目的债务化解，项目内容主要是回收废旧地膜，既有效保障了农民工工资，有效控制了债务风险率，提高政府公信力，还有利于环境保护，提高村貌村貌。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拟化解债务项目数量（个） |  |  | =2 | 1 | 7.5 |  | 3.75 |  | 偏差原因分析：香妃故里文化园旅游景区创业孵化基地项目审计结果未出，尚未支付。偏差改进措施：等审计报告出来，经财经领导会议后尽快支付。
|  |  | 拟化解债务项目结项率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 债务纠纷发案率（%） |  |  | =0% | 0% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 债务偿还及时性（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 化解香妃故里文化园旅游景区创业孵化基地欠款资金（万元） |  |  | =34 | 0 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因分析：本项目审计结果未出，尚未支付。偏差改进措施：等审计报告出来，经财经领导会议后尽快支付。
|  |  | 化解11个村居民区地形测绘项目欠款资金（万元） |  |  | =87.19 | 87.19 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 债务风险控制率（%） |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 社会效益指标 | 提升政府公信力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.25
项目负责人： |  | 郭勇 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13565650332
经办人： |  | 穆耶赛尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699893435