## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 浩罕乡13村低压管道拆除和恢复项目
主管部门 |  | 喀什市浩罕乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什市浩罕乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.00 | 9.00 |  | 8.45 |  | 10 |  | 93.8% |  | 9.3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 9.00 | 9.00 |  | 8.45 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目主要建设内容浩罕乡13村庭院经济供水工程，计划拆除和恢复管道6公里。该项目的实施有利于改善村级阵地工程基础设施，改建南疆铁路库尔勒至喀什段提速项目实施中部分低压管道需拆除和恢复。改善人居环境，帮助贫困户解决饮水困难问题，维护社会安定。 | [5 empty] | 本项目在浩罕乡13村开展了庭院经济供水工程，拆除和恢复管道6公里，共支出8.45万元。通过实施本项目，改善了村级阵地工程基础设施，改善了人居环境，帮助贫困户解决了饮水困难问题，维护了社会安定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拆除和恢复管道公里数（公里） |  |  | =6 | 6 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 工程量完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 工程开工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 工程完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 工程按期完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 工程计量拨款及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 浩罕乡13村低压管道拆除和恢复项目（万元） |  |  | =9 | 8.45 | 10 |  | 9.39 |  | 偏差原因分析：本项目合同价为9万元，评审定案书为8.45万元，按评审定案书支付。偏差改进措施：精准预算。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率（%） |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
|  | 社会效益指标 | 村级基础设施建设体系完善度 |  |  | 有效完善 | 有效完善 | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 改善人居环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 7 |  | 7
|  | 可持续影响指标 | 综合利用率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 满意度指标 | 施工单位满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
|  |  | 13村群众满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.69
项目负责人： |  | 郭勇 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13565650332
经办人： |  | 穆耶赛尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699893435