## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 夏镇2017年村级公益事业一事一议项目
主管部门 |  | 喀什市夏马勒巴格镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什市夏马勒巴格镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.94 | 4.94 |  | 4.94 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.94 | 4.94 |  | 4.94 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目主要实施内容为对我镇涉及的4村3组，6组1114平方米场所道路硬化项目，审定价为4.943939万元。通过实施本项目确保4村基础设施的完好率，不断完善乡村基础设施体系建设，改善行政村村容村貌。 | [5 empty] | 本项目对夏镇4村3组、6组的1114平方米场所进行道路硬化，共支出4.94万元，工程已验收完毕。通过实施本项目，不断完善了乡村基础设施体系建设，改善了行政村村容村貌，提升了公共服务质量，为村民提供了最有效的便民服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化面积（平方米） |  |  | =1114 | 1114 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 工程量完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 工程按期完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 工程计量拨款及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目建设总成本（万元） |  |  | =4.94 | 4.94 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基础设施完好率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 5 |  | 5
|  |  | 提升村容村貌 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 5 |  | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 完善村级基础设施体系建设 |  |  | 不断完善 | 不断完善 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡村群众满意度（%） |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 李志东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18999080623
经办人： |  | 阿丽吐尼古 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899160090