喀什市2020年预算绩效管理工作开展

情况说明

在喀什地区财政局的坚强领导下，喀什市财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，加快预算绩效改革步伐，构建形成全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理工作格局，财政资源配置效率和使用效益不断提升，为促进喀什市经济社会持续健康发展提供了坚强的财政保障。现将2020年度单位项目绩效评价工作开展情况总结如下：

（一）强化目标导向，实现绩效目标管理“全覆盖”

喀什市所有项目均编制绩效目标，同时将绩效目标的设置和填报当作预算项目管理的龙头，各预算单位申报项目就必须先过绩效目标填报关，各部门除人员支出以外的项目支出全部列入绩效目标申报范围，实现绩效目标管理全覆盖。在编制预算时，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，与预算同步批复、同步下达、同步公开，强化了资金使用部门的主体责任和效率意识，建立了“花钱必问效、无效必问责”的管理机制。

（二）推进绩效中期管理，规范绩效运行跟踪监控

在绩效目标编制全覆盖的基础上，对实施中的重点项目和政策及时开展事中跟踪监控，及时掌握政策项目实施进度、资金管理等情况，及时发现项目实施过程中存在的问题及原因，提出整改建议，对确定当年不实施的项目，及时收回资金指标，避免资金在部门单位闲置浪费，从而提升预算管理水平，提高资金使用效益。对全口径项目5月和8月项目支出开展了重点监控工作，对于审核打分低于60分或预算执行率与绩效目标总体完成率偏离较大（±20%以上）的项目，要求各部门单位对绩效监控过程中发现的问题逐一对照核查，深入分析问题存在的原因，及时整改落实。通过对项目绩效目标总体完成情况和预算执行进度实行“双监控”，预防了绩效目标跑偏、预算资金脱靶，有效保障了预算绩效目标的实现。

（三）强化责任，力促绩效自评工作规范。

喀什市财政局统一思想，明确目标，加强组织协调，强化各方工作责任，确保2020年度绩效自评工作规范化，力争做“真”绩效自评，不断提高预算绩效管理工作质量。为做好绩效自评工作，财政局下发工作通知，明确单位职责，强化主体责任，规范自评报告框架内容。同时，强化审核责任，统一审核标准和口径，明确审核重点，明确第三方和财政局各自审核责任，保质保量完成了2020年度单位项目绩效评价工作。

一是组织预算单位开展了2020年119个单位895个项目绩效自评工作，并进行了100%复审工作。汇总显示，项目全年预算数110.89亿元，资金覆盖面100%，全年执行数108.89亿元，预算执行率98.2%。通过开展绩效自评，促进预算编制更科学、更规范。

二是组织开展2020年部门单位评价，经审核汇总评价项目29个，全年预算数30.11亿元，占项目全年预算数的26.29%，全年执行数29.99亿元，预算执行率99.60%。

三是引入第三方机构开展2020年重点项目绩效评价40个，涉及金额5.36亿元。

通过2020年单位项目绩效自评工作的开展，有效践行了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理框架。通过绩效项目目标的设定，支出的监控和项目的自评，强化了各部门单位“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。通过预算绩效工作的开展，优化了财政支出结构，监督单位合理、高效地使用财政资金，降低资金支出的随意性和盲目性，使有限的资源配置到了效益最佳的部门，并发挥了最大利益。

喀什市财政局

二〇二一年八月十二日